# [Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы"](http://ivo.garant.ru/document?id=71280666&sub=0)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г., 29 сентября 2017 г., 3 апреля, 10 сентября 2018 г.

В целях реализации Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[Правила](#sub_1000) разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы;

[Положение](#sub_2000) о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы;

[Правила](#sub_3000) предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы.

2. В соответствии с [пунктом 15 части 1 статьи 21](http://ivo.garant.ru/document?id=71179990&sub=21115) Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству финансов Российской Федерации по [подразделу](http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=2050) "Другие вопросы в области национальной экономики" [раздела](http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=2038) "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию ключевых проектов дорожных карт Национальной технологической инициативы по решениям Правительства Российской Федерации, в размере 8 млрд. рублей Министерству образования и науки Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - планы мероприятий ("дорожные карты").

3. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год" представить в установленном порядке предложения по финансовому обеспечению реализации проекта по созданию детских технопарков, включая организационно-техническое обеспечение, в рамках [Федеральной целевой программы](http://ivo.garant.ru/document?id=70944750&sub=1000) развития образования на 2016 - 2020 годы в размере 1 млрд. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с [пунктом 15 части 1 статьи 21](http://ivo.garant.ru/document?id=71179990&sub=21115) Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" Министерству финансов Российской Федерации по [подразделу](http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=2050) "Другие вопросы в области национальной экономики" [раздела](http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=2038) "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию ключевых проектов дорожных карт Национальной технологической инициативы по решениям Правительства Российской Федерации.

4. Согласиться с предложением открытого акционерного общества "Российская венчурная компания" о наделении указанного общества дополнительно функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис) в части обеспечения проектного управления, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного и финансового обеспечения разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") и проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт").

5. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:

обеспечить выдачу представителям интересов Российской Федерации в совете директоров открытого акционерного общества "Российская венчурная компания" директив по финансовому обеспечению реализации функций проектного офиса, организационно-техническому и экспертно-аналитическому обеспечению разработки планов мероприятий ("дорожных карт"), отбору и реализации проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт"), а также по организации и проведению мониторинга указанных проектов за счет собственных средств открытого акционерного общества "Российская венчурная компания";

обеспечить внесение изменений в уставные документы открытого акционерного общества "Российская венчурная компания" в целях возможного финансового обеспечения открытым акционерным обществом "Российская венчурная компания" проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт").

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=201) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в пункт 6 внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=6)

6. Рекомендовать акционерному обществу "Российская венчурная компания" обеспечить в рамках деятельности проектного офиса ведение реестра проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") в соответствии со сведениями, изложенными в описании проектов, а также с учетом информации о результатах мониторинга проектов.

7. Рекомендовать автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов":

подготовить в 6-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления стратегический план развития Национальной технологической инициативы на долгосрочный период и предложения по контролю за его соблюдением;

обеспечивать проведение экспертно-аналитических мероприятий, в том числе с использованием методологии форсайта, в целях подготовки предложений о формировании планов мероприятий ("дорожных карт") и составов рабочих групп по их разработке и реализации;

принимать участие в разработке и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") и проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт").

8. Министерству образования и науки Российской Федерации в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить [форму](http://ivo.garant.ru/document?id=71336238&sub=1000) договора о предоставлении организации, наделенной функциями проектного офиса, субсидии, указанной в [пункте 2](#sub_2) настоящего постановления.

9. Реализация настоящего постановления осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной предельной численности работников их центральных аппаратов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим органам в [федеральном законе](http://ivo.garant.ru/document?id=5659555&sub=0) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

10. Признать утратившим силу [постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71131800&sub=0) Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. N 1141 "О порядке разработки, утверждения и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 44, ст. 6135).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |

# Правила разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (утв. [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г., 29 сентября 2017 г., 3 апреля, 10 сентября 2018 г.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - "дорожные карты"), включая финансовые планы их реализации.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=111) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=1002)

2. "Дорожные карты" формируются с использованием методологии форсайта и (или) иных методов проведения экспертно-аналитических мероприятий по форме согласно [приложению](#sub_1100).

По решению межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее  -  межведомственная рабочая группа) "дорожная карта", мероприятия которой обеспечивают реализацию других "дорожных карт" и направлены в том числе на создание условий и механизмов финансового обеспечения других "дорожных карт" и развитие рынка интеллектуальной собственности, может разрабатываться и направляться для одобрения в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России в ином формате без использования формы, предусмотренной [приложением](#sub_1100) к настоящим Правилам.

3. Участниками разработки и реализации "дорожных карт" являются:

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=222) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 подпункт "а" изложен в новой редакции

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=10031)

а) межведомственная рабочая группа;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=113) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=10032)

б) рабочие группы по разработке и реализации "дорожных карт" (далее - рабочие группы), составы которых утверждаются межведомственной рабочей группой, а руководители (соруководители) - Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=114) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=10033)

в) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

г) ответственные за реализацию одобренных "дорожных карт" федеральные органы исполнительной власти;

д) заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации;

е) проектный офис Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис);

ж) экспертные органы и организации, проводящие экспертизу, включая федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации (далее - экспертные организации);

Информация об изменениях:

Пункт 3 дополнен подпунктом "з" с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10112) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

з) инфраструктурные центры - некоммерческие организации, осуществляющие функции по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1012) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=1004)

4. Разработка проектов "дорожных карт" осуществляется в соответствии с поручением межведомственной рабочей группы на основании предложений заинтересованных организаций по итогам проведения исследования по методологии форсайта и (или) иных экспертно-аналитических мероприятий рабочими группами совместно с инфраструктурными центрами при участии представителей указанных организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Проектный офис формирует методические указания по разработке проектов "дорожных карт" с учетом формы согласно [приложению](#sub_1100), а также осуществляет организационно-техническую, экспертно-аналитическую и информационную поддержку деятельности рабочих групп в связи с разработкой и актуализацией "дорожных карт".

По окончании разработки проекта "дорожной карты", а также подготовки пояснительной записки к нему руководитель и (или) соруководители рабочей группы направляют разработанный проект "дорожной карты" и соответствующий протокол заседания рабочей группы в проектный офис.

Проектный офис в срок, не превышающий 5 календарных дней со дня поступления проекта "дорожной карты", направляет разработанный проект на согласование в ответственный федеральный орган исполнительной власти.

Направление проектным офисом проекта "дорожной карты" на согласование в ответственный федеральный орган исполнительной власти не требуется в случае, если руководитель (заместитель руководителя) ответственного федерального органа исполнительной власти является соруководителем рабочей группы. В этом случае указанный соруководитель обеспечивает реализацию процедур, предусмотренных [пунктами 5](#sub_1005) и [6](#sub_1006) настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=115) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=1005)

5. Ответственный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления проекта "дорожной карты", проводит процедуру согласования с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в части возможности финансового обеспечения проекта "дорожной карты" в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов в целях реализации "дорожных карт".

В случае отсутствия разногласий по проекту "дорожной карты" ответственный федеральный орган исполнительной власти направляет согласованный проект "дорожной карты" в проектный офис. Проектный офис направляет полученный проект в рабочую группу и межведомственную рабочую группу.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1013) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=1006)

6. При наличии замечаний и предложений ответственный федеральный орган исполнительной власти направляет заключение по проекту "дорожной карты" в проектный офис.

Проектный офис обеспечивает в течение 15 календарных дней со дня поступления указанного заключения доработку проекта "дорожной карты" рабочей группой совместно с инфраструктурным центром и направление его в ответственный федеральный орган исполнительной власти.

Ответственный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня поступления доработанного проекта "дорожной карты", проводит его повторное согласование в порядке, указанном в [пункте 5](#sub_1005) настоящих Правил.

При отсутствии разногласий согласованный проект "дорожной карты" направляется ответственным федеральным органом исполнительной власти в проектный офис. Проектный офис направляет полученный проект "дорожной карты" в рабочую группу и межведомственную рабочую группу.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки проекта "дорожной карты" ответственный федеральный орган исполнительной власти направляет подготовленный совместно с рабочей группой и подписанный руководителем и (или) соруководителем рабочей группы, не являющимся представителем ответственного федерального органа исполнительной власти, проект "дорожной карты" с таблицей разногласий в проектный офис. Проектный офис направляет полученные материалы в рабочую группу и межведомственную рабочую группу.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=116) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=1007)

7. Поступивший в межведомственную рабочую группу проект "дорожной карты" рассматривается на очередном заседании с целью вынесения решения о целесообразности его направления для одобрения в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России, о направлении проекта на экспертизу в экспертные организации в случае отсутствия согласования проекта ответственным федеральным органом исполнительной власти, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или заинтересованным федеральным органом исполнительной власти (далее - органы исполнительной власти) и о необходимости его доработки.

8. Экспертные организации проводят экспертизу проекта "дорожной карты", заключений ответственного федерального органа исполнительной власти и направляют в межведомственную рабочую группу в срок, не превышающий 25 календарных дней со дня его поступления, подготовленное экспертное заключение и представленные для проведения экспертизы материалы.

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=117) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=1009)

9. По результатам рассмотрения на очередном заседании межведомственной рабочей группы в срок, не превышающий 10 календарных дней, межведомственная рабочая группа готовит проект решения и с приложением проекта "дорожной карты", а также полученных экспертных заключений направляет его для рассмотрения в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Информация об изменениях:

Пункт 10 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=118) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=1010)

10. После одобрения Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России "дорожная карта" считается готовой к реализации.

Информация об изменениях:

Пункт 11 изменен с 12 октября 2017 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71678008&sub=2030) Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1184

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=57319561&sub=1011)

11. Реализация "дорожных карт" осуществляется в форме проектов, разработка, отбор и реализация которых осуществляются в соответствии с [Положением](#sub_2000) о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденным [постановлением](#sub_0) Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы".

Реализация "дорожных карт", мероприятия которых обеспечивают реализацию других "дорожных карт" и направлены в том числе на создание условий и механизмов финансового обеспечения других "дорожных карт" и развитие рынка интеллектуальной собственности, может осуществляться не в форме проектов.

Для нормативно-правового обеспечения реализации "дорожных карт" в [порядке](http://ivo.garant.ru/document?id=71678008&sub=1000), определяемом Правительством Российской Федерации, разрабатываются и реализуются планы мероприятий ("дорожные карты") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы.

В целях реализации "дорожных карт" могут осуществляться также отдельные мероприятия в соответствии с решениями и поручениями Правительства Российской Федерации.

12. По результатам мониторинга реализации проектов в целях реализации "дорожных карт", предусмотренного [Положением](#sub_230) о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, руководитель и (или) соруководитель рабочей группы могут выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт".

13. С учетом результатов мониторинга проектов в целях реализации "дорожных карт", а также с учетом текущей экономической ситуации в целях обоснованного формирования финансового обеспечения "дорожных карт" за счет средств бюджетных и внебюджетных источников межведомственная рабочая группа может инициировать внесение изменений в "дорожные карты".

14. Подготовка и согласование изменений, которые вносятся в "дорожные карты", осуществляются рабочими группами в порядке, установленном для разработки проектов "дорожных карт".

Приложение  
к [Правилам](#sub_1000) разработки и  
реализации планов мероприятий  
("дорожных карт") Национальной  
технологической инициативы  
(с изменениями от 20 декабря 2016 г., 29 сентября 2017 г.)

(форма)

# План мероприятий ("дорожная карта") Национальной технологической инициативы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | (наименование) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| I. Паспорт плана мероприятий ("дорожной карты") | |
| Наименование рабочей группы (руководитель и (или) соруководители рабочей группы) |  |
| Ответственный федеральный орган исполнительной власти |  |
| Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |
| Цели плана мероприятий ("дорожной карты") |  |
| Перечень целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") |  |
| Этапы и сроки реализации |  |
| Направления реализации плана мероприятий ("дорожной карты") |  |
| Значимые контрольные результаты реализации |  |
| Общий объем финансового обеспечения по основным этапам, включая оценку объемов государственной поддержки реализации мероприятий |  |

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 12 октября 2017 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71678008&sub=50) Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1184

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=57319561&sub=1102)

# II. Целевые ориентиры и показатели плана мероприятий ("дорожной карты")

1. Краткое описание сферы реализации плана мероприятий ("дорожной карты"), включая сведения о рынках, возникающих в результате реализации плана мероприятий ("дорожной карты"), об изменениях в отраслях, находящихся в сфере реализации плана мероприятий ("дорожной карты"), информацию об ожидаемых социально-экономических эффектах от реализации плана мероприятий ("дорожной карты") в среднесрочном и долгосрочном периодах и о мерах по совершенствованию правового и технического регулирования в целях обеспечения реализации плана мероприятий ("дорожной карты").

2. Сведения о документах стратегического планирования, относящихся к категории разрабатываемых на федеральном уровне, по отраслевому и территориальному принципу, а также в рамках прогнозирования, положения которых учтены при разработке плана мероприятий ("дорожной карты").

3. Перечень целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") и их значений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Текущее значение | Следующий период | \_ | \_ | \_ |
| Целевой показатель | | | | | | | |
| 1 "\_" | | | | | | | |
| Целевой показатель | | | | | | | |
| 2 "\_" | | | | | | | |
| \_ | | | | | | | |

1. Сведения о сформированном в Российской Федерации научно-техническом заделе для реализации плана мероприятий ("дорожной карты").

2. Оценка рисков реализации плана мероприятий ("дорожной карты") и сведения об инструментах их минимизации.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=225) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в раздел III внесены изменения

[См. текст раздела в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=1103)

# III. План реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разделы и направления плана мероприятий ("дорожной карты") | | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Значимые контрольные результаты реализации плана мероприятий ("дорожной карты") | Ожидаемый результат | Исполнители |
| 1. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках | | | | | | |
| 1.1. | Направление 1 | | | | | |
| 1.2. | \_ | | | | | |
| 2. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы в целях устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения | | | | | | |
| 2.1. | Направление 1 | | | | | |
| 2.2. | \_ | | | | | |
| 3. Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков | | | | | | |
| 3.1. | Направление 1 | | | | | |
| 3.2. | \_ | | | | | |
| 4. Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация Национальной технологической инициативы | | | | | | |
| 4.1. | Направление 1 | | | | | |
| 4.2. | \_ | | | | | |
| 5. Организационно-техническая и экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение Национальной технологической инициативы | | | | | | |
| 5.1. | Направление 1 | | | | | |
| 5.2. | \_ | | | | | |

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 12 октября 2017 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71678008&sub=30) Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1184

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=57319561&sub=1104)

# IV. Финансовый план реализации плана мероприятий ("дорожной карты") на \_\_\_\_\_\_\_\_ годы[\*](#sub_111)

# Лимиты финансового обеспечения и структура финансирования по направлениям реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | | \_\_\_\_\_\_\_\_ год | | \_\_\_\_\_\_\_\_ год | | \_\_\_\_\_\_\_\_ год | | Итого |
| Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета | Средства внебюджетных источников |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация Национальной технологической инициативы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организационно-техническая и экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение Национальной технологической инициативы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по источникам | |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Составляется на каждые 3 года реализации плана мероприятий ("дорожной карты").

# Положение о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (утв. [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г., 29 сентября 2017 г., 3 апреля, 10 сентября 2018 г.

# I. Общие положения

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=121) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=2001)

1. Настоящее Положение устанавливает требования к разработке, отбору, реализации и мониторингу проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, одобренных Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее соответственно - проекты Национальной технологической инициативы, "дорожные карты").

2. Проекты Национальной технологической инициативы представляют собой систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию направлений "дорожных карт", а также на достижение целей, целевых значений показателей и значимых контрольных результатов реализации "дорожных карт".

3. Основаниями для подготовки проектов Национальной технологической инициативы в целях реализации "дорожных карт" являются:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 12 октября 2017 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71678008&sub=10) Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1184

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=57319561&sub=20031)

а) невозможность реализации направлений "дорожной карты", достижения ее целей и значимых контрольных результатов без реализации соответствующего проекта Национальной технологической инициативы, в том числе предусматривающего совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации "дорожной карты", либо мероприятия в составе проекта Национальной технологической инициативы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

б) принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности производства, и экономическая целесообразность поддержки соответствующих мероприятий;

в) необходимость координации межотраслевых связей, межведомственного взаимодействия или реализации механизмов государственно-частного партнерства для достижения целей "дорожных карт".

4. Проекты Национальной технологической инициативы должны удовлетворять следующим требованиям:

а) соответствие проектов Национальной технологической инициативы, их целей, задач, ожидаемых результатов и целевых показателей, а также мероприятий в составе проектов Национальной технологической инициативы целям, направлениям, показателям и значимым контрольным результатам "дорожных карт" с учетом сформированных в Российской Федерации научно-технических и технологических заделов;

б) соответствие сроков реализации мероприятий в составе проектов Национальной технологической инициативы срокам реализации направлений "дорожных карт";

в) наличие описания системы управления проектами Национальной технологической инициативы, критериев оценки успешности реализации проектов Национальной технологической инициативы и их завершения, указание ответственных за реализацию проектов Национальной технологической инициативы;

г) обоснованность формы предоставления поддержки проектов Национальной технологической инициативы и ее объема (в случае необходимости - в разрезе мероприятий в составе проектов), а также требований к ее получателям;

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=8) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 подпункт "д" изложен в новой редакции

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=20045)

д) наличие обоснования целесообразности реализации проекта Национальной технологической инициативы или мероприятия, реализуемого в рамках проекта Национальной технологической инициативы, определенными физическими и (или) юридическими лицами с учетом обеспечения своевременности и полноты реализации целей, задач, ожидаемых результатов и целевых значений показателей проектов Национальной технологической инициативы или наличие предложения об отборе таких лиц на конкурсной основе;

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=8) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 подпункт "е" изложен в новой редакции

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=20046)

е) наличие средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, предполагающих предоставление поддержки, в размере не менее 30 процентов общего размера средств, предусмотренных на реализацию соответствующих проектов Национальной технологической инициативы, а также наличие сведений о механизмах их привлечения или обоснование отклонения от указанного размера. В случае если требуемый объем поддержки проекта Национальной технологической инициативы с привлечением средств из федерального бюджета превышает 500 млн. рублей, средства внебюджетных источников должны быть предусмотрены в размере не менее 50 процентов общего размера средств, предусмотренных на реализацию соответствующих проектов Национальной технологической инициативы;

ж) наличие описания проекта Национальной технологической инициативы согласно [приложению](#sub_2100) и обосновывающих материалов к указанному проекту Национальной технологической инициативы.

5. В состав обосновывающих материалов к проекту Национальной технологической инициативы, направляемых для получения заключений от федеральных органов исполнительной власти, включается следующая информация:

а) основания для подготовки проектов Национальной технологической инициативы в целях реализации "дорожных карт" в соответствии с [пунктом 3](#sub_2003) настоящего Положения;

б) сведения о соответствии проекта Национальной технологической инициативы целям и направлениям соответствующей "дорожной карты", включая оценку влияния реализации проекта Национальной технологической инициативы на достижение запланированных значений целевых показателей и значимых контрольных результатов "дорожной карты";

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=232) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 подпункт "в" изложен в новой редакции

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=20053)

в) сведения об участниках проекта Национальной технологической инициативы, ответственных в том числе за его реализацию, и об их функциях, а также обоснование определения участников проекта Национальной технологической инициативы, ответственных за его реализацию, и (или) описание порядка проведения конкурсного отбора указанных участников и условий такого отбора;

г) сведения о механизмах управления проектом Национальной технологической инициативы;

д) описание групп мероприятий в составе проекта Национальной технологической инициативы;

е) информация об объемах финансового обеспечения реализации проекта Национальной технологической инициативы за счет внебюджетных источников и механизмах их привлечения;

ж) обоснование необходимости осуществления поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы с указанием формы поддержки согласно [пункту 17](#sub_2017) настоящего Положения, источника финансового обеспечения поддержки согласно [пункту 16](#sub_2016) настоящего Положения, а также требуемого объема поддержки, в том числе с привлечением средств из федерального бюджета;

з) сведения о потенциальных рисках реализации проекта Национальной технологической инициативы и механизмах их минимизации;

и) сведения о критериях принятия решения о корректировке и завершении проекта Национальной технологической инициативы;

к) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1021) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=200510)

Положение дополнено пунктом 5.1 с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1022) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

5.1. В состав обосновывающих материалов по проекту Национальной технологической инициативы, исполнитель и получатель поддержки по которому определяются по итогам конкурсных процедур, сведения и информация, предусмотренные [подпунктами "в"](#sub_20053), ["д"](#sub_20055) и ["е" пункта 5](#sub_20056) настоящего Положения, не включаются.

6. При формировании проектов Национальной технологической инициативы, направленных на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках в части выполнения научно-исследовательских работ, рабочим группам по разработке и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - рабочие группы) рекомендуется предусматривать участие в указанных проектах Национальной технологической инициативы образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=122) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=2007)

7. Разработка проектов Национальной технологической инициативы осуществляется при организационно-технической, экспертно-аналитической и информационной поддержке организации, наделенной функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис).

Проекты рассматриваются на заседаниях рабочих групп, в том числе проверяются рабочими группами на соответствие требованиям, установленным [пунктом 4](#sub_2004) настоящего Положения. По результатам такого рассмотрения рабочими группами принимаются решения о дальнейшей доработке проектов, о нецелесообразности поддержки их реализации или о возможности их реализации и направлении их в проектный комитет Национальной технологической инициативы (далее - проектный комитет). Протокол заседания рабочей группы, которым оформляются указанные решения, подписывается всеми соруководителями рабочей группы.

Проекты рассматриваются при участии рабочих групп на заседаниях проектного комитета (рабочей группы), состав которого утверждается межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - межведомственная рабочая группа), на соответствие требованиям [подпунктов "а"](#sub_20041), ["б"](#sub_20042), ["г"](#sub_20044) и ["д" пункта 4](#sub_20045) настоящего Положения. Проектный комитет принимает решение о признании проекта готовым к реализации и направлении его в проектный офис в целях экспертизы и отбора, а также иные решения в соответствии с положением о проектном комитете.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=233) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 8 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=2008)

8. Методические указания по описанию проектов Национальной технологической инициативы разрабатываются проектным офисом с учетом описания согласно [приложению](#sub_2100) и подлежат одобрению межведомственной рабочей группой.

# II. Отбор проектов Национальной технологической инициативы

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=233) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 9 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=2009)

9. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия рабочей группой решения о признании проекта Национальной технологической инициативы готовым к реализации и направлении его в проектный офис, один из соруководителей рабочей группы направляет в проектный офис сопроводительное письмо с приложением описания такого проекта, подписанного всеми соруководителями рабочей группы, обосновывающих материалов, протокола заседания рабочей группы, которым оформлено указанное решение, и заключения рабочей группы по проекту.

В случае если соруководителем рабочей группы является руководитель (заместитель руководителя) ответственного федерального органа исполнительной власти, проект Национальной технологической инициативы направляется в проектный офис с приложением заключения, указанного в [пункте 11](#sub_2011) настоящего Положения.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=234) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Положение дополнено пунктом 9.1

9.1. Проектный офис в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения проекта Национальной технологической инициативы, осуществляет проверку оформления и комплектности полученных документов и материалов на соответствие требованиям, установленным [пунктами 4](#sub_2004), [7](#sub_2007) и [9](#sub_2009) Положения, а также описанию проекта, предусмотренному [приложением](#sub_2100) к настоящему Положению, и принимает одно из следующих решений:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1024) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=209101)

а) об организации проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы и формирования заключений по проектам Национальной технологической инициативы в целях отбора, утверждаемым межведомственной рабочей группой (далее - порядок проведения экспертизы), включая рассмотрение проекта Национальной технологической инициативы экспертным советом Национальной технологической инициативы, состав которого и положение о котором утверждаются межведомственной рабочей группой (далее - экспертный совет);

б) о направлении проекта Национальной технологической инициативы в рабочую группу на доработку.

Информация об изменениях:

Пункт 9.2 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=123) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=200511)

9.2. Проектный офис направляет проект Национальной технологической инициативы для подготовки заключений в ответственный федеральный орган исполнительной власти и в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем принятия проектным офисом решения об организации проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы.

Направление проекта Национальной технологической инициативы для подготовки заключения, указанного в [пункте 11](#sub_2011) настоящего Положения, федеральному органу исполнительной власти, руководитель (заместитель руководителя) которого является соруководителем рабочей группы, не требуется.

Информация об изменениях:

Положение дополнено пунктом 9.3 с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1025) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

9.3. Проектный офис направляет проект Национальной технологической инициативы в общество с ограниченной ответственностью "ВЭБ-Инновации" (далее - общество "ВЭБ-Инновации") для получения заключения о возможности финансирования проекта Национальной технологической инициативы государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) и (или) иным юридическим лицом, входящим в группу компаний Внешэкономбанка, в случае, если проектом Национальной технологической инициативы предусматривается запуск и (или) масштабирование инновационных производств и требуемый объем поддержки проекта Национальной технологической инициативы превышает 500 млн. рублей, не позднее дня, следующего за днем принятия проектным офисом решения об организации проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы.

Направление проекта Национальной технологической инициативы для подготовки заключения, указанного в настоящем пункте, не требуется, если данный проект уже был рассмотрен обществом "ВЭБ-Инновации" и имеет в составе пакета документов заключение о возможности финансирования проекта Национальной технологической инициативы Внешэкономбанком и (или) иным юридическим лицом, входящим в группу компаний Внешэкономбанка. Направление такого проекта Национальной технологической инициативы для подготовки заключений, указанных в [пунктах 11](#sub_2011) и [12](#sub_2012) настоящего Положения, не осуществляется.

Информация об изменениях:

Пункт 10 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1026) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=2010)

10. Заключения экспертных организаций подготавливаются в соответствии с порядком проведения экспертизы с учетом требований [пунктов 3](#sub_2003) и [4](#sub_2004) настоящего Положения.

10.1. Утратил силу с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1027) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=201001)

11. Ответственные федеральные органы исполнительной власти в срок не более 20 дней со дня получения проекта Национальной технологической инициативы от проектного офиса обеспечивают подготовку заключения, содержащего следующие сведения (в части их компетенций):

а) соответствие проекта Национальной технологической инициативы приоритетам и задачам государственной политики;

б) целесообразность реализации мероприятий в рамках проекта Национальной технологической инициативы, предполагающих внесение изменений в нормативные правовые акты в интересах реализации соответствующих "дорожных карт";

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10281) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=20113)

в) информация о наличии в составе проекта Национальной технологической инициативы мероприятий, совпадающих по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов или составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными государственными программами Российской Федерации;

г) информация о поддержке за счет иных инструментов поддержки мероприятий, аналогичных предлагаемым к реализации в рамках проекта Национальной технологической инициативы;

Информация об изменениях:

Подпункт "д" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10282) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=20115)

д) обоснованность объемов запрашиваемой поддержки проектов Национальной технологической инициативы;

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=16) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 11 дополнен подпунктом "е"

е) обоснованность определения конкретных физических и (или) юридических лиц получателями поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы.

Информация об изменениях:

Положение дополнено пунктом 11.1 с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1029) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

11.1. Заключение ответственного федерального органа исполнительной власти по проектам, исполнитель и получатель поддержки по которым определяются по итогам конкурсных процедур, не содержит сведения, указанные в [подпункте "е" пункта 11](#sub_20116) настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Положение дополнено пунктом 11.2 с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1029) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

11.2. По проектам, направленным на развитие экосистемы Национальной технологической инициативы, разработку новых "дорожных карт", внедрение новых механизмов развития Национальной технологической инициативы (проектам развития), заключения ответственных федеральных органов исполнительной власти и экспертных организаций не требуются.

Информация об изменениях:

Пункт 12 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=123) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=2012)

12. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в срок не более 20 дней со дня получения от проектного офиса проекта Национальной технологической инициативы обеспечивает подготовку заключения, содержащего следующие сведения:

а) соответствие мероприятий в составе проекта Национальной технологической инициативы, предполагающих реализацию фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок, [приоритетным направлениям](http://ivo.garant.ru/document?id=55071684&sub=1000) развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и [перечню](http://ivo.garant.ru/document?id=55071684&sub=2000) критических технологий Российской Федерации, утвержденным [Указом](http://ivo.garant.ru/document?id=55071684&sub=0) Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации";

б) наличие в проекте Национальной технологической инициативы софинансирования за счет внебюджетных источников в соответствии с [подпунктом "е" пункта 4](#sub_20046) настоящего Положения, в том числе на каждый год для проектов, предполагающих реализацию научных исследований и опытно-конструкторских разработок (за исключением фундаментальных и поисковых исследований), или наличие обоснованного отклонения соответствующего показателя от установленного минимального значения;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=123) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=20123)

в) непревышение запрашиваемого объема финансового обеспечения проекта Национальной технологической инициативы с привлечением средств из федерального бюджета над лимитами бюджетных обязательств на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Положение дополнено пунктом 12.1 с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10211) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

12.1. Общество "ВЭБ-Инновации" в срок не более 20 дней со дня получения проекта Национальной технологической инициативы от проектного офиса обеспечивает подготовку и направление в проектный офис заключения, содержащего сведения о соответствии проекта Национальной технологической инициативы:

основным направлениям и отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности группы компаний Внешэкономбанка;

требованию по сроку окупаемости;

требованиям, установленным в соответствующем юридическом лице, входящем в группу компаний Внешэкономбанка, для предоставления финансирования.

Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10212) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=2013)

13. После получения заключений по итогам проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных документов принимает одно из следующих решений:

а) о направлении проекта Национальной технологической инициативы для рассмотрения в межведомственную рабочую группу;

б) о необходимости доработки проекта Национальной технологической инициативы;

в) о нецелесообразности поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы.

Информация об изменениях:

Пункт 13.1 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=123) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=20131)

13.1. В случае принятия решения, указанного в [подпункте "а" пункта 13](#sub_201301) настоящего Положения, проектный офис не позднее дня, следующего за днем принятия проектным офисом соответствующего решения, направляет проект Национальной технологической инициативы с приложением сведений о предельном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных [федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=5659555&sub=0) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, для рассмотрения в межведомственную рабочую группу.

Доработка проекта Национальной технологической инициативы, его повторная экспертиза и рассмотрение ответственным федеральным органом исполнительной власти и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с последующим направлением на рассмотрение межведомственной рабочей группы осуществляются в соответствии с [пунктами 9 - 13](#sub_2009) настоящего Положения.

Допускается исправление рабочей группой неточностей, описок и опечаток в описании проекта в соответствии с заключениями по итогам проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы, заключениями ответственного федерального органа исполнительной власти и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации без проведения повторной экспертизы проекта Национальной технологической инициативы и рассмотрения указанными федеральными органами исполнительной власти. Уточненное описание проекта подписывается всеми соруководителями рабочей группы.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2311) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в пункт 14 внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=2014)

14. Проекты Национальной технологической инициативы, не предполагающие предоставления поддержки и подготовки нормативных правовых актов, не требуют подготовки заключений федеральных органов исполнительной власти и экспертных организаций. Сведения о таких проектах Национальной технологической инициативы направляются в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в информационных целях.

Информация об изменениях:

Пункт 15 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=123) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=2015)

15. Решение межведомственной рабочей группы по итогам рассмотрения представленных проектным офисом материалов о проекте Национальной технологической инициативы принимается с учетом результатов проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы, а также предельного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных [федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=5659555&sub=0) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов Национальной технологической инициативы.

Одобрение межведомственной рабочей группой проекта Национальной технологической инициативы по итогам рассмотрения представленных проектным офисом материалов о проекте является основанием для начала его реализации, в том числе направления средств поддержки его реализации проектным офисом участникам проекта.

16. Поддержка реализации проектов Национальной технологической инициативы осуществляется за счет:

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2313) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в подпункт "а" внесены изменения

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=20161)

а) средств субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, предоставляемой проектному офису;

б) средств институтов развития на реализацию проектов Национальной технологической инициативы;

в) иных инструментов, предусмотренных государственными программами Российской Федерации;

г) реализации регулятивных функций органов исполнительной власти в сфере действия "дорожных карт".

17. Поддержка реализации проектов Национальной технологической инициативы осуществляется в следующих формах:

а) расходы на предоставление грантов физическим и (или) юридическим лицам, являющимся участниками проекта Национальной технологической инициативы, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

б) расходы на оплату договоров на предоставление услуг в рамках реализации проектов Национальной технологической инициативы;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10214) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=20173)

в) оплата дополнительной эмиссии акций и (или) вклад в уставный капитал хозяйственных обществ, являющихся участниками проекта Национальной технологической инициативы;

г) взносы в некоммерческие организации, являющиеся участниками проекта Национальной технологической инициативы;

д) расходы на приобретение и предоставление в пользование физическим и юридическим лицам, являющимся участниками проекта Национальной технологической инициативы, научного и иного оборудования, интеллектуальных прав (технологий, программного обеспечения), не учитываемых на балансе проектного офиса;

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2314) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 17 дополнен подпунктом "е"

е) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным физическими и (или) юридическими лицами, являющимися участниками проекта Национальной технологической инициативы, в российских кредитных организациях и (или) во Внешэкономбанке.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2315) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Положение дополнено пунктом 17.1

17.1. Финансовое обеспечение реализации проектов Национальной технологической инициативы в формах, предусмотренных [пунктом 17](#sub_2017) настоящего Положения, может осуществляться Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы, учрежденным проектным офисом, за счет взноса, осуществленного проектным офисом в указанный фонд из средств субсидии, указанной в [подпункте "а" пункта 16](#sub_20161) настоящего Положения.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2315) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Положение дополнено пунктом 17.2

17.2. Внешэкономбанк осуществляет финансирование проектов Национальной технологической инициативы на возвратной основе на условиях и в порядке, которые установлены [Меморандумом](http://ivo.garant.ru/document?id=487547&sub=10000) о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", утвержденным [распоряжением](http://ivo.garant.ru/document?id=487547&sub=0) Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. N 1007-р, а также положением о кредитной политике Внешэкономбанка, утверждаемым уполномоченным органом управления Внешэкономбанка.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2315) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Положение дополнено пунктом 17.3

17.3. Поддержка реализации мероприятия в составе проекта Национальной технологической инициативы за счет субсидии, предоставляемой проектному офису из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, не может осуществляться, если мероприятие по содержанию, видам расходов и составу исполнителей совпадает с мероприятием, на реализацию которого ранее были предоставлены средства за счет иной субсидии или бюджетных инвестиций из федерального бюджета.

# III. Мониторинг реализации проектов Национальной технологической инициативы

18. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", руководитель и (или) соруководители рабочей группы, проектный офис, ответственный федеральный орган исполнительной власти при необходимости могут выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов Национальной технологической инициативы.

19. Проектный офис осуществляет мониторинг реализации проектов Национальной технологической инициативы (далее - мониторинг), который представляет собой систему мероприятий, направленных на оценку эффективности реализации проектов Национальной технологической инициативы, с учетом:

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2316) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в подпункт "а" внесены изменения

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#sub_20191)

а) полноты и своевременности выполнения проектов Национальной технологической инициативы и содержащихся в них ключевых контрольных точек;

б) степени достижения целей, реализации задач и достижения ожидаемых результатов проектов Национальной технологической инициативы, а также влияния на достижение целей, значимых контрольных результатов и целевых показателей реализации "дорожных карт";

в) достижения в результате реализации проектов Национальной технологической инициативы целей, запланированных значений целевых показателей или отклонения их достигнутых значений от целевого уровня;

г) фактических затрат на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, в том числе по отношению к установленному плановому значению;

д) оценки рисков проектов и полноты мероприятий по управлению рисками.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2316) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в пункт 20 внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=2020)

20. Мониторинг основывается на сведениях о соотношении между фактическими и плановыми затратами на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, о выполнении ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы, реализации задач и достижении целевых показателей, получаемых от участников проектов Национальной технологической инициативы, а также на сведениях по итогам экспертной оценки реализации проектов Национальной технологической инициативы.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=2317) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 21 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=2021)

21. Порядок мониторинга и управления изменениями проектов Национальной технологической инициативы (далее - порядок мониторинга), включающий описание методик проведения экспертной оценки реализации проектов Национальной технологической инициативы и порядок внесения изменений в проекты Национальной технологической инициативы, разрабатывается проектным офисом и утверждается межведомственной рабочей группой.

22. Проектный офис ежегодно представляет результаты мониторинга в межведомственную рабочую группу.

Межведомственная рабочая группа рассматривает результаты мониторинга на заседании в I квартале года, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Пункт 23 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=123) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=2023)

23. По итогам мониторинга рабочей группой, ответственным федеральным органом исполнительной власти, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или проектным офисом на рассмотрение межведомственной рабочей группы выносится вопрос о внесении изменений в проекты Национальной технологической инициативы и (или) приостановке либо прекращении поддержки реализации таких проектов. Основанием для вынесения указанного вопроса на рассмотрение межведомственной рабочей группы является:

а) неполное или несвоевременное выполнение проектов Национальной технологической инициативы, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от действий участников реализации проектов Национальной технологической инициативы;

б) отклонение достигнутых значений целевых показателей от целевого уровня;

в) отклонение фактических затрат на реализацию проектов Национальной технологической инициативы от установленного планового значения;

г) утрата актуальности целей и задач проектов Национальной технологической инициативы с учетом обстоятельств, не связанных с их реализацией;

д) отсутствие в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на государственную поддержку проектов Национальной технологической инициативы;

е) существенные риски проектов Национальной технологической инициативы, мероприятия по минимизации которых требуют дополнительных ресурсов или времени.

Информация об изменениях:

Пункт 24 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10215) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=2024)

24. Межведомственной рабочей группой принимаются решения об одобрении внесения изменений в проект Национальной технологической инициативы в части его наименования, целей, целевых значений показателей, ключевых контрольных точек, получателей, объема и формы поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы (в том числе распределения общего объема поддержки по годам), объема софинансирования за счет средств внебюджетных источников (только в случае его уменьшения), исполнителей мероприятий в рамках проекта Национальной технологической инициативы, определяемых в описании проекта без конкурсного механизма.

Изменения в описание проекта Национальной технологической инициативы, не предусмотренные [абзацем первым](#sub_2024) настоящего пункта, вносятся в соответствии с порядком мониторинга по решению проектного офиса.

Приложение  
к [Положению](#sub_2000) о разработке, отборе,  
реализации и мониторинге проектов  
в целях реализации планов мероприятий  
("дорожных карт") Национальной  
технологической инициативы

# Описание проекта в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10216) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=2101)

# I. Паспорт проекта

Раздел, включающий следующую информацию о проекте:

наименование проекта;

цели проекта и соответствие приоритетам "дорожной карты";

результаты и целевые показатели проекта (с указанием исходных значений и целевых значений);

плановые сроки и этапы проекта, включая ключевые контрольные точки;

организационная структура проекта, потенциальные исполнители;

затраты и источники финансирования и их распределение по этапам (с обоснованием формы предоставления и объема поддержки в разрезе отдельных мероприятий);

лица, ответственные за реализацию проекта.

Информация об изменениях:

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=22) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в раздел II внесены изменения

[См. текст раздела в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=2102)

# II. Основные параметры и содержание проекта

Раздел, включающий следующую информацию о проекте:

общая информация о проекте, содержащая цели проекта, общий подход к проекту, соответствие проекта целям плана мероприятий "дорожной карты", анализ аналогичных проектов, состояние реализации проекта и понесенные затраты на текущий момент;

содержание проекта, включая результаты проекта, организационные и географические рамки проекта, показатели и критерии успешности проекта, поэтапный план реализации проекта, затраты и источники финансирования с учетом источников финансового обеспечения и их распределения по этапам и периодам (с оценкой объемов поддержки, а также указанием форм поддержки и источника финансового обеспечения поддержки согласно [пунктам 16](#sub_2016) и [17](#sub_2017) Положения о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы), а также обоснование формы предоставления и объема поддержки в разрезе отдельных мероприятий, организационная структура проекта, потенциальные исполнители, макроэкономические показатели и индикаторы для учета в планировании и корректировке планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, описание основных рисков проекта и мероприятий по управлению ими.

# III. Обоснование проекта

[Исключен](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=23).

Информация об изменениях:

См. текст [раздела III](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=2103)

[Постановлением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=204) Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Правила изложены в новой редакции

[См. текст Правил в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/document?id=57320757&sub=3000)

# Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (утв. [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г., 3 апреля, 10 сентября 2018 г.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета организации, наделенной Правительством Российской Федерации функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - получатель субсидии), для финансового обеспечения реализации проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - "дорожные карты"), а также обеспечения информационной, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной технологической инициативы (далее - субсидии).

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=131) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3002)

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"проекты Национальной технологической инициативы" - проекты в целях реализации "дорожных карт", одобренные межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России в соответствии с [Положением](#sub_2000) о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденным [постановлением](#sub_0) Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы";

"показатели результативности" - показатели, характеризующие уровень достижения в отчетном финансовом году целевых значений показателей и ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1031) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=3003)

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение получателем субсидии затрат на реализацию проектов Национальной технологической инициативы в целях создания, развития и продвижения передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских организаций на формируемых глобальных рынках, в том числе путем поэтапного совершенствования нормативно-правовой базы в целях устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения, совершенствования системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков, развития системы профессиональных сообществ и популяризации Национальной технологической инициативы в рамках "дорожных карт".

В 2018 году субсидии также предоставляются на финансовое обеспечение информационной, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной технологической инициативы.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=132) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3004)

4. Субсидии предоставляются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных [федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=5659555&sub=0) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные [пунктом 1](#sub_3001) настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=133) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3005)

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение), в котором предусматриваются:

а) цели, условия и порядок предоставления субсидии;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10332) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=30052)

б) размер и направления расходования субсидии;

в) сроки (периодичность) перечисления субсидии, определяемые в соответствии с настоящими Правилами;

г)  [показатели результативности](#sub_30022), их целевые значения и порядок расчета;

Информация об изменениях:

Подпункт "д" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10333) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=30055)

д) обязательства получателя субсидии, в том числе:

по осуществлению расходования средств субсидии исключительно на цели, предусмотренные [пунктом 1](#sub_3001) настоящих Правил;

абзацы 3 - 4 утратили силу с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10334) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=300552)

по обеспечению контроля за достижением целевых значений показателей проектов Национальной технологической инициативы, указанных в [описании](#sub_2100) проектов Национальной технологической инициативы;

по осуществлению расходования средств субсидий исключительно в рамках заключения договоров (соглашений), предусматривающих достижение участниками проектов Национальной технологической инициативы соответствующих целевых значений показателей проектов Национальной технологической инициативы, предусмотренных в их описании;

Информация об изменениях:

Подпункт "е" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=135) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=30056)

е) [порядок и сроки](http://ivo.garant.ru/document?id=71462368&sub=1000) представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, установленные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;

Информация об изменениях:

Подпункт "ж" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10336) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=30057)

ж) порядок, формы и сроки представления отчетов о выполнении условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашения), показателей результативности, отчета о реализации плана мероприятий, предусмотренного [приложением](#sub_1100) к Правилам разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденным [постановлением](#sub_0) Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы", включающего в себя ключевые контрольные точки реализации проекта Национальной технологической инициативы, динамику показателей и размер средств внебюджетных инвестиций, в том числе размер привлекаемых заемных средств и выплат по привлеченным средствам, и отчета об итогах реализации проекта Национальной технологической инициативы;

Информация об изменениях:

Подпункт "з" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10337) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=30058)

з) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии, в соответствии с [Положением](#sub_2000) о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы";

Информация об изменениях:

Подпункт "и" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=136) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=30059)

и) перечень документов, представляемых получателем субсидии в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для получения субсидии в соответствии с [пунктом 7](#sub_3007) настоящих Правил;

Информация об изменениях:

Подпункт "к" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=136) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=300510)

к) обязательство получателя субсидии по уплате штрафных санкций, размер которых рассчитывается согласно [приложению](#sub_3100), и по возврату субсидии в доход федерального бюджета в случае нарушения целей и условий ее предоставления по итогам проверок, проведенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения целевых значений показателей и ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы в соответствии с [пунктом 13](#sub_3013) настоящих Правил;

Информация об изменениях:

Подпункт "л" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=136) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=300511)

л) право Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на расторжение соглашения в одностороннем порядке в случае недостижения показателей результативности в течение 12 месяцев реализации проекта Национальной технологической инициативы;

м) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10339) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=300512)

н) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из федерального бюджета, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с [валютным законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=12033556&sub=4) Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

Информация об изменениях:

Подпункт "о" изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=136) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=300514)

о) согласие получателя субсидии на проведение Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

Информация об изменениях:

Подпункт "п" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=103311) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=300515)

п) указание в контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых в рамках исполнения соглашения, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатора соглашения.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1034) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=3006)

6. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

а) у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с [законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1) Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;

в) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

г) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатель субсидии не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в [пункте 1](#sub_3001) настоящих Правил.

7. Предоставление субсидии осуществляется при условии представления получателем субсидии следующих документов:

а) копии учредительных документов получателя субсидии, удостоверенные в установленном порядке;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10351) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=30072)

б) справка, подписанная руководителем получателя субсидии (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с [законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1) Российской Федерации о налогах и сборах;

в) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10354) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=30073)

г) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=10354) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=30074)

Пункт 8 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=137) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3008)

8. Документы, указанные в [пункте 7](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=3007) настоящих Правил (далее - документы), прошиваются, нумеруются и подписываются лицом, имеющим право действовать от имени получателя субсидии. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации документов несет получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Датой представления документов считается дата их поступления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В случае представления неполного комплекта документов либо документов, содержащих неполные сведения или оформленных ненадлежащим образом, документы возвращаются получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня их поступления (с указанием причин возврата).

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=137) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3009)

9. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рассматривает документы и в 20-дневный срок со дня их поступления в Министерство принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключении указанного соглашения, о чем уведомляет получателя субсидии в течение 5 дней со дня принятия решения.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным [пунктом 6](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=3006) настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;

в) несоответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным [пунктом 6](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=3006) настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 11 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1037) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=3011)

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, не позднее 2-го рабочего дня после представления в территориальный орган Федерального казначейства получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обязательства получателя субсидии.

Информация об изменениях:

Пункт 12 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=137) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3012)

12. Оценка эффективности использования субсидии получателем субсидии осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по итогам полного финансового года.

13. В случае несоблюдения получателем субсидии в отчетном финансовом году целей и условий предоставления субсидий и (или) обязательств по обеспечению достижения целевых значений показателей и ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы:

а) более чем на 10 процентов - к получателю субсидии применяются штрафные санкции, направленные на взыскание средств, предоставленных получателю субсидии, расчет размера которых предусматривается [приложением](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=3100) к настоящим Правилам;

б) более чем на 30 процентов - субсидия подлежит взысканию в доход федерального бюджета в размере фактически использованных средств для финансового обеспечения реализации проектов Национальной технологической инициативы, по которым значения целевых показателей и ключевые контрольные точки не достигнуты в отчетном году более чем на 30 процентов, в соответствии с [бюджетным законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=30643) Российской Федерации без дополнительного применения штрафных санкций.

Информация об изменениях:

Пункт 14 изменен с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1038) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=3014)

14. В случае установления в ходе проверок факта несоблюдения целей и условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном [бюджетным законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2) Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии соответствующего требования Министерства образования и науки Российской Федерации и (или) уполномоченного органа государственного финансового контроля.

Информация об изменениях:

Пункт 15 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=137) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3015)

15. В случае невыполнения требований, предусмотренных [пунктом 13](http://ivo.garant.ru/document?id=71471564&sub=3013) настоящих Правил, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в срок до 30 рабочих дней со дня установления факта несоблюдения целей и условий предоставления субсидии направляет соответствующую информацию в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации для принятия решения о возврате соответствующих денежных средств в доход федерального бюджета в порядке, определенном [бюджетным законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2) Российской Федерации.

16. За счет субсидии запрещено приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с [валютным законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=12033556&sub=4) Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

17. Утратил силу с 18 апреля 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71818304&sub=1039) Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77560979&sub=3017)

Пункт 18 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=137) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3018)

18. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

Информация об изменениях:

Пункт 19 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=137) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3019)

19. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченные органы государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением.

Информация об изменениях:

Пункт 20 изменен с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=137) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3020)

20. Получатель субсидии ежегодно представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 30-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, отчет о расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии.

В случае непредставления получателем субсидии таких отчетов в указанный срок и (или) в случае недостижения получателем субсидии показателей результативности предоставления субсидии получатель субсидии уплачивает в доход федерального бюджета штраф в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 19 сентября 2018 г. - [Постановление](http://ivo.garant.ru/document?id=71943464&sub=138) Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/document?id=77571403&sub=3100)

Приложение  
к [Правилам](#sub_3000) предоставления субсидий из федерального  
бюджета на реализацию проектов в целях реализации  
планов мероприятий ("дорожных карт")  
Национальной технологической инициативы

# Расчет размера штрафных санкций

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г., 10 сентября 2018 г.

Размер штрафных санкций на основании сведений о показателях проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - проекты), одобренных межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее  - межведомственная рабочая группа), достигнутое значение которых ниже планового значения (А), определяется по формуле:

,



где:

n - количество показателей проектов, одобренных межведомственной рабочей группой, достигнутое значение которых ниже целевого значения;

N - общее количество показателей проектов, одобренных межведомственной рабочей группой;

- значение i-го показателя проекта, одобренного межведомственной рабочей группой, достигнутое в отчетный период;



- целевое значение i-го показателя проекта, одобренного межведомственной рабочей группой, установленное на отчетный период;



V - размер средств федерального бюджета, фактически использованных за отчетный период для финансового обеспечения реализации проектов.